{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["城市棚户区"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"城市棚户区","index":0,"n_rows":11,"n_cols":6,"rows_kept":11,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,1,5],[2,0,5,0],[2,1,2,2],[2,3,5,3],[2,4,5,4],[2,5,5,5],[3,1,5,1],[3,2,5,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2018年度11月临湘市城市棚户区改造项目信息表"]
["临湘市棚户（旧城）区改造领导小组办公室（章）：                                                                                                          单位：户、套、平方米、万元 "]
["项目名称","基本信息",null,"当年实施户数","完成任务数","开工率"]
[null,"项目实施主体","建设地点"]
[]
[]
["合  计",null,null,1787,1817,{"v":1.01,"d":"101%"}]
["临湘市西正街片区棚改项目","长安街道办事处","东至人民医院，西至建新北路，南至长五路，北至光荣院",620,650,{"v":1.04,"d":"104%"}]
["临湘市芙蓉路片区棚改项目","五里街道办事处","东至装卸公司，西至涂沈巷，南至107国道，北至京广铁路",762,762,{"v":1,"d":"100%"}]
["临湘市北环路片区棚改项目","长安街道办事处","东至长安河，西至六中，南至白云湖，北至永昌西路",300,300,{"v":1,"d":"100%"}]
["临湘市工业园片区棚改项目","工业园管委会","东至临湘大道,西至五尖山脚，南至工业园，北至沿湖路",105,105,{"v":1,"d":"100%"}]