## Sheet1
专项资金绩效评自评报告
评价类型：专项支出
单 位 临湘市荆竹山国有林场
主管部门 临湘市林业局
评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组
日期： 2023 年 3 月 13 日
一、单位基本概况
单位负责人 | 苏家荣 |  |  | 联系电话 | 13789031388
地 址 | 临湘市荆竹路1号 |  |  | 邮 编 | 414300
起止时间 | 2022年 5 月起至 2022 年 6 月止
计划安排资金（万元） |  | 实际到位资金（万元） |  | 实际支出（万元） |  | 结余（万元）
其中：中央财政 | 40 | 其中：中央财政 | 40 | 其中：中央财政 | 40 | 其中：中央财政 | 0
省财政 |  | 省财政 |  | 省财政 |  | 省财政
市财政 |  | 市财政 |  | 市财政 |  | 市财政
县市区财政 |  | 县市区财政 |  | 县市区财政 |  | 县市区财政
其它 | 11.96 | 其它 | 5.99 | 其它 | 5.99 | 其它 | 0
二、项目支出明细情况
支出内容 |  | 实际支出数 |  | 会计凭证号 |  | 备注
扶贫公路维修 |  | 25.76万元 |  | 2022.6.10#会计凭证
扶贫公路维修 |  | 20.23万元 |  | 2022.7.5#会计凭证
支出合计 |  | 45.99万元
三、绩效自评情况
绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成
| 计划林场柏冲至彭家山、锯木坑至何家冲、百步梯至窑矶、肖家殿至风坳的林区生产 道路维修4.99公里，建设内容为：进行路面 平整、涵管埋设、排水沟建设、路面砂石铺面。 |  |  |  | 完成林场柏冲至彭家山、锯木坑 至何家冲、百步梯至窑矶、肖家殿至风坳的林区生产道路维修4.99公里，实际完成路面平整4990米，涵管埋设260米，排水沟建设4990米，路面砂石铺面4990米，按实施方案要求全部完成施工任务。
绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标（目标）值 | 实际完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 公路维修 | 4.99公里 | 4.99公里
|  | 质量指标 | 工程验收合格率（%） | 100% | 100%
|  | 成本指标 | 工程维修每公里 | 9万元/公里 | 9万元/公里
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运输能力提升 | 良好 | 良好
|  | 社会效益指标 | 提高林场道路交通运输能力 | 良好 | 良好
|  | 生态效益指标 | 生态效益良好 | 良好 | 良好
|  | 服务对象满意度指标 | 林区职工、周边群众满意度（%） | 100% | 100%
绩效自评综合得分 |  | 100
评价等次
四、评价人员
姓 名 |  | 职称/职务 |  | 单 位 |  | 签 字
陈雪峰 |  | 场长 |  | 临湘市荆竹山国有林场
谭赫 |  | 书记 |  | 临湘市荆竹山国有林场
朱棣歆 |  | 副场长 |  | 临湘市荆竹山国有林场
王建龙 |  | 副场长 |  | 临湘市荆竹山国有林场
评价组长 | 年 月 日
项目单位意见;
项目单位负责人（签字）：
年 月 日
主管部门意见：
主管部门负责人（签字）：
年 月 日
填报人（签名):彭金玉 |  |  |  | 联系电话:15973039157
五自评报告综述（文字部分）
临湘市荆竹山国有林场欠发达林场衔接资金使用 林区生产道路维修建设项目 绩效评价分析报告 一、项目基本情况： 临湘市荆竹山国有林场成立于1958年，位于临湘市北郊，与云溪区接壤，临鸭公路依山而过。经营面积2.36万亩，为公益一类单位。 根据湘财预（2021）257号文件《湖南省财政厅关于提前下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》，临湘市荆竹山国有林场于2022年1月收到市财政局欠发达林场衔接使用资金40万元整，林场按照国家项目建设要求结合我场实际，计划对柏冲至彭家山、锯木坑至何家冲、百步梯至窑矶、肖家殿至风坳的林区生产道路进行维修，该项目完成将实现林区公路由简易泥土公路到砂石公路的转变，有效遏制极端恶劣天气对公路的破坏，增强公路抵抗自然灾害的能力，提高道路防护森林火灾功能，全面提高公路通行能力及林场精准管理森林资源能力。 二、项目资金使用及管理情况： 1、湘财预（2021）257号文件《湖南省财政厅关于提前下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》，该项目共有中央财政专项扶贫资金40万元，到位40万元，资金到位率100%。 2、配套资金到位情况 根据项目建设计划，该项目施工不足金额5.99万元由林场自筹，后续公路管护、维修等施工所需资金由林场自筹解决。 3、资金支付情况：该项目预算总投资51.0万元，评审确定采购上限46.5万元，财政评审结算为45.99万元。实际完成投资45.99万元，支付施工方45.99万元整。 林场按照《会计制度》、《会计法》等有关要求进行报账管理，并认真做好财务核算工作，在资金管理上，设立专账，专款专用，财务核算清除，账目健全。通过上级主管部门的检查未发现挤占、挪用项目资金和其它违规违纪等问题。 三、项目组织实施情况 临湘市荆竹山国有林场欠发达林场衔接资金使用-林区生产道路维修建设项目于2022年5月开始实施，2022年7月全部竣工。 （一）工程管理情况 1、2022年中央财政专项欠发达林场衔接资金下达后，林场及时组织相关人员召开专题会议，为提高衔接专项资金使用效能，成立领导小组，确定项目报批程序与实施方式和时间等。并指定专人负责项目管理，组织工程技术人员对计划进行建设的工程进行进一步调查核实，并按衔接资金使用要求进行多次公示。 2、为切实保证施工质量，林场根据项目实施的实际情况，报临湘市林业局审批同意、报呈临湘市评审中心进行评审核定预算上限后，按程序对柏冲至彭家山、锯木坑至何家冲、百步梯至窑矶、肖家殿至风坳的林区生产道路维修工程依法在政府电子卖场上实施采购，确定项目成交单位。林场还指派专人驻场进行全面监督检查和协助施工，严格按照国家有关工程的质量管理要求、做好施工记录、隐蔽工程验收等工作。项目班子成员实行现场质量监督和指导，确保监管和技术服务到位，严格施工标准，在施工和验收中严格操作规程，确保生产道路维修标准和质量。主管局领导、场领导及项目领导小组在项目实施过程中多次到施工现场进行监督检查施工质量和进程。 （二）工程完成情况 经施工单位与林场的共同努力，工程于2022年7月全部竣工，实际完成路面平整4990米，涵管埋设260米，排水沟建设4990米，路面砂石铺面4990米。通过财政局、评审中心、林业局、林场组成的联合验收小组进行实地察看，验收小组一致认为该工程按实施方案及评审确定资金限额等全部按要求完成，质量合格。 四、综合评价情况及结论 通过对柏冲至彭家山、锯木坑至何家冲、百步梯至窑矶、肖家殿至风坳的林区生产道路进行维修后，实现由简易泥土公路到砂石公路的转变，有效遏制极端恶劣天气对公路的破坏，增强公路抵抗自然灾害的能力，提高道路防护森林火灾功能，全面提高公路通行能力及林场精准管理森林资源能力。解决了周边贫困农户上山采伐竹子及竹、木运输的问题，满足了林场职工营林生产和周边居民生活对公路的需求，激发了职工工作热情，提升了职工的幸福感，促进了林场与周边居民的和谐与团结，对建设秀美林场具有积极的意义。并为林场培育了项目管理人员，为林场今后规范项目实施、管理奠定了基础。 五、项目主要绩效情况分析 按照省级林业专项资金项目支出绩效自评工作的要求，结合我林场的实际，荆竹山基础设施建设绩效分析主要从项目的产出效益指标、经济效益指标性、社会效益指标、可持续效益指标等方面进行分析。 1、产出效益指标：项目实施后，实现了4.99公里的林区泥土公路到砂石公路的转变，有效遏制极端恶劣天气对公路的破坏，增强抵抗自然灾害的能力，提升林区道路森林火灾防护功能，全面提高林场道路交通运输能力。为秀美林场的发展打下坚实的基础。 2、经济效益指标性：项目实施后，公路运输能力由原来的5吨左右到现在10吨以上，还同时可以容纳多台汽车同时进行运输（多处建设有会车道），运输能力提升3倍以上。 3、社会效益指标：项目实施后，解决了周边贫困农户上山采伐竹子及竹木运输的问题，满足了林场职工生产和周边居民生活对林区公路的需求，激发了职工工作热情，提升了职工的幸福感，促进了林场与周边居民的和谐与团结，对建设秀美林场、助力乡村振兴都将发挥重要作用具有积极的意义。 4、可持续效益指标：通过项目的实施，形成了可复制、可借鉴的基础设施建设模式，可在全省进行推广，对推动建设秀美林场、培育森林资源及林下经济等相关产业的可持续发展发挥重要作用。 后期管理：项目建设完成后，林场自筹资金每年安排进行维护和保养，使公路持续发挥交通、防火、运输等功能。 六、主要经验及做法、存在问题和建议 项目从立项、报批、评审、采购、施工管理、质量监督等方面，按照建设程序，报相关监督管理部门进行工程质量监督，同时项目领导小组加强施工现场质量管理，为顺利完成建设项目通提供了强有力的保障。 项目实施严格按照中央财政欠发达林场衔接资金使用的相关规定实行专账管理，确保了中央财政专项资金的安全、高效运行。 由于建设资金有限，而林场需要进行维修及管护的公路较多，所需资金缺口大，由林场自筹解决有一定难度，为更好地建设秀美林场，建议国家加大对林场基础设施建设资金的投入，以满足人民日益增长的对美好环境的需要。 临湘市荆竹山国有林场 2023年3月13日